## Hoja1
SEMANAS
|  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
NO | ACTIVIDAD
1 | Presentación del proyecto (16 ingenieros, líderes del proyecto, distribución de lugares en la oficina, mención del material a utilizar) | bar: AGOSTO 1
2 | Asignación de lugares (16 ingenieros, 16 equipos de cómputo) | bar: AGOSTO 1
3 | Objetivos (16 ingenieros) | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 2
4 | Asignación de tareas (16 ingenieros) | bar: AGOSTO 2
5 | Comienzo del Desarrollo en VHDL (3 ingenieros de ensamblaje de arquitectura, 3 equipos de cómputo) | bar: AGOSTO 2 to AGOSTO 4
6 | Decisión de la colocación del analizador de imágenes (tractor de prueba, 2 ingenieros) | bar: AGOSTO 2 to SEPTIEMBRE 5
7 | Desarrollo del algoritmo detector de plagas (2 ingenieros, 2 equipos de cómputo) | bar: AGOSTO 2 to SEPTIEMBRE 7
8 | Desarrollo del algoritmo que despliega el insecticida (2 ingenieros, 2 equipios de cómputo) | bar: AGOSTO 2 to SEPTIEMBRE 7
9 | Primera revisión (avances con los 3 ingenieros de ensamblaje, 4 ingenieros, desarrolladores de los algoritmos, 1 supervisor de software) | bar: SEPTIEMBRE 7
10 | Conjunto de ambos algoritmos (4 ingenieros, 4 equipos de cómputo, supervisor de proyecto y de software) | bar: SEPTIEMBRE 7 to SEPTIEMBRE 8
11 | Segunda revisión (avances) (6 ingenieros, analista de metodología, líder de proyecto y ambos supervisores) | bar: SEPTIEMBRE 8 to OCTUBRE 9
12 | Recolección de datos (2 analistas de la metodología, 2 equipos de cómputo) | bar: OCTUBRE 9
13 | Análisis e interpretación de datos (2 analistas de la metodología, 2 equipos de cómputo, líder del proyecto | bar: OCTUBRE 9 to OCTUBRE 10
14 | Primera prueba del funcionamiento (9 ingenieros, tractor de prueba, 2 equipos de cómputo, líder de proyecto, ambos supervisores) | bar: OCTUBRE 9 to OCTUBRE 10
15 | Resultados (9 ingenieros, tractor de prueba, 1 equipo de cómputo, líder de proyecto, ambos supervisores, 2 analistas de la metodología) | bar: OCTUBRE 10
16 | Corrección del funcionamiento (ingenieros en software y hardware, líder de proyecto y ambos supervisores) | bar: OCTUBRE 10
17 | Añadimos complementos (ambos supervisores, líder de proyecto, 2 ingenieros de sistemas embebidos, un equipo de cómputo,2 fpga's) | bar: OCTUBRE 10
18 | Aprobación del desarrollo en VHDL (supervisor de software, 6 ingenieros, dos equipos de cómputo, 1 fpga | bar: OCTUBRE 10 to OCTUBRE 11
19 | Segunda prueba del funcionamiento (9 ingenieros, tractor de prueba, 2 equipos de cómputo, líder de proyecto, ambos supervisores) | bar: OCTUBRE 10 to OCTUBRE 11
20 | Funcionamiento adecuado (9 ingenieros, tractor de prueba, 2 equipos de cómputo, líder de proyecto, ambos supervisores, 4 fpga's) | bar: OCTUBRE 11 to OCTUBRE 12
21 | Implementación de la primera innovación (1 encargado de la primera innovación, 2 fpga's, 5 ingenieros, líder de proyecto) | bar: OCTUBRE 12
22 | Primera prueba de la innovación | bar: OCTUBRE 12
23 | Resultados (9 ingenieros, tractor de prueba, 2 equipos de cómputo, líder de proyecto, ambos supervisores, 1 encargado de innovación) | bar: OCTUBRE 12
24 | Corrección de la primera innovación (9 ingenieros, tractor de prueba, 2 equipos de cómputo, líder de proyecto, ambos supervisores, 1 encargado de innovación) | bar: OCTUBRE 12 to NOVIEMBRE 13
25 | Segunda prueba de la primera innovación (9 ingenieros, tractor de prueba, 2 equipos de cómputo, líder de proyecto, ambos supervisores, 1 encargado de innovación) | bar: NOVIEMBRE 13
26 | Resultados (9 ingenieros, tractor de prueba, 2 equipos de cómputo, líder de proyecto, ambos supervisores, 1 encargado de innovación) | bar: NOVIEMBRE 13
27 | Aprobación de la primera innovación (9 ingenieros, tractor de prueba, 2 equipos de cómputo, líder de proyecto, ambos supervisores, 1 encargado de innovación) | bar: NOVIEMBRE 13
28 | Implementación de la segunda innovación (9 ingenieros, tractor de prueba, 2 equipos de cómputo, líder de proyecto, ambos supervisores, 1 encargado de innovación) | bar: NOVIEMBRE 13 to NOVIEMBRE 14
29 | Segunda prueba de la innovación (4 ingenieros, dispositivo móvil, 2 equipos de cómputo, líder de proyecto, ambos supervisores, 1 encargado de innovación) | bar: NOVIEMBRE 14
30 | Resultados (6 ingenieros, tractor de prueba, 2 equipos de cómputo, líder de proyecto, ambos supervisores, 1 encargado de innovación) | bar: NOVIEMBRE 14
31 | Corrección de la segunda innovación (6 ingenieros, tractor de prueba, 2 equipos de cómputo, líder de proyecto, ambos supervisores, 1 encargado de innovación) | bar: NOVIEMBRE 14 to NOVIEMBRE 15
32 | Segunda prueba de la segunda innovación (6 ingenieros, tractor de prueba, 2 equipos de cómputo, líder de proyecto, ambos supervisores, 1 encargado de innovación) | bar: NOVIEMBRE 15
33 | Resultados (Todo el personal, 3 fpga's, dispositivo móvil) | bar: NOVIEMBRE 15
34 | Aprobación de la segunda innovación (Todo el personal, 3 fpga's) | bar: NOVIEMBRE 15
35 | Mantenimiento (2 ingenieros de software, 2 ingenieros de hardware, supervisores, líder de proyecto, 2 ingenieros de sistemas embebidos, 5 equipos de cómputo, 3 fpga's) | bar: NOVIEMBRE 15 to NOVIEMBRE 16