## Hoja1
SEMANAS
|  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
NO | ACTIVIDAD
1 | CREACIÓN EMPRESA | bar: AGOSTO 1
2 | ALTA DE LA EMPRESA | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 2
3 | FORMULACIÓN DEL PROYECTO | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 2
4 | ACTA CONSTITUTIVA | bar: AGOSTO 2
5 | PLANEACIÓN ESTRETÉGICA | bar: AGOSTO 2
6 | CARTERA DE CUENTAS | bar: AGOSTO 2 to AGOSTO 3
7 | RECLUTAMIENTO | bar: AGOSTO 3
8 | ORGANIGRAMA | bar: AGOSTO 3
9 | INICIO DE ACTIVIDADES | bar: AGOSTO 4
10 | SUBCUENTAS | bar: AGOSTO 2 to SEPTIEMBRE 6
11 | ESTUDIO DE MERCADO | bar: AGOSTO 2 to AGOSTO 3
12 | ESTABLECIMIENTO EN UN LUGAR | bar: AGOSTO 4
13 | COMPRA DE EQUIPO | bar: AGOSTO 4 to SEPTIEMBRE 5
14 | COMPETIDORES (CONSULTA) | bar: SEPTIEMBRE 5
15 | CUESTIONARIO Y PUBLICIDAD | bar: AGOSTO 4 to SEPTIEMBRE 5
16 | POSIBLES CLIENTES | bar: SEPTIEMBRE 5
17 | CÁLCULO DEL CAMINO CRÍTICO | bar: SEPTIEMBRE 5 to SEPTIEMBRE 6
18 | PROVISIÓN DE LA INVERSIÓN | bar: SEPTIEMBRE 6 to SEPTIEMBRE 7
19 | COMPETENCIAS A ELEVAR | bar: SEPTIEMBRE 7
20 | SOCIOS | bar: SEPTIEMBRE 7 to SEPTIEMBRE 8
21 | TAMAÑO | bar: SEPTIEMBRE 6 to SEPTIEMBRE 8
22 | DISTRIBUCIÓN OPERACIONAL | bar: SEPTIEMBRE 7
23 | METODOLOGÍA | bar: SEPTIEMBRE 8 to OCTUBRE 9
24 | FLUJO DE EFECTIVO | bar: SEPTIEMBRE 8 to OCTUBRE 9